## Sheet1
附件2 达拉特旗农业用水管理工作任务分解清单
序号 | 管理目标 | 任务目标 | 任务明细 | 时限要求 | 责任单位 | 配合单位 | 备注
1 | 一、严格机电井管理 | （一）建立四级责任体系 | 建立旗县、苏木乡镇、嘎查村、机电井管理人员四级地下水保护与管理责任体系，明确工作责任。组织确定旗县、苏木乡镇、嘎查村的地下水保护与管理责任人。 | 2023年4月10日前 | 政府办 | 各苏木镇 水利局
2 |  | （一）建立四级责任体系 | 各苏木镇与网格员签订机电井管理人员管理责任书，分区域负责辖区内机电井建设、运行和安全监督管理负责。 | 2023年4月10日前 | 各苏木镇 | 水利局
3 |  | （二）摸清机电井底数 | 对本辖区内所有机电井（包括种养殖企业）进行摸排，将每眼井的坐标、井权人、井深、水泵型号、成井时间、电表编号、灌溉面积及范围等信息以社为单位填写机电井情况统计表，做到“应登尽登”。将成果按期报送水利局。 | 2023年4月15日前 | 各苏木镇 | 水利局
4 |  | （二）绘制井灌区一张图 | 对苏木镇报送登记机电井实行分类管理，对登记在册列入A类的作为机电井“以旧换新”（即封闭一眼旧井置换一眼新井）的重要依据，未登记在册的机电井将不予置换；对列入B类的，在限期内完成整改，纳入A类管理；不能整改的列入C类的，停止供电并按计划封停机电井。水利局聘请第三方以国土二调为底图，将苏木镇报送的机电井的坐标、灌溉面积及范围等信息标绘于井灌区一张图。 | 2023年底前 | 水利局 旗农牧业执法大队 | 各苏木镇 供电公司
6 |  | （二）绘制井灌区一张图 | 对符合规定的机电井纳入“全国取用水管理专项整治信息系统”，予以备案编号，实现每眼机电井一个“二维码”。并以村为单位发放取水许可证。各苏木镇提供各嘎查村办理取水许可手续所需资料。 | 2023年底前完成阶段性任务，长期坚持 | 水利局 | 各苏木镇
7 |  | （三）严格机电井联合复核 | 农户向各苏木镇申请，苏木镇通过政务平台召集林草局、自然资源局、水利局、供电公司等单位现场复核，原则上不得新增农业灌溉机电井，不得扩大灌溉面积，不得违规开垦林草地、河滩地。而且“上一封一”，保证机电井总数不变。。 | 长期坚持 | 各苏木镇 林草局 自然资源局 水利局 供电公司 | 各嘎查村
8 |  | （四）加强复核机电井监管。 | 各苏木镇定期组织林草局、自然资源局、水利局、供电公司开展已复核上电机电井“回头看”工作，随机抽取前半年复核机电井总数的20%进行检查，对于与原复核不一致的问题机电井，责令限期整改，逾期完不成整改的供电公司立即停止供电。同时，对发现的问题和出问题的环节及时汇报旗政府。 | 长期坚持 | 各苏木镇 | 林草局 自然资源局 水利局 供电公司
9 |  | （四）加强复核机电井监管。 | 同时对发现的问题和出问题的环节及时汇报旗政府，政府核实后责令其立行立改，情节严重的移交纪委监委追究责任。 | 长期坚持 | 政府办 | 各苏木镇 林草局 农牧局 自然资源局 水利局 供电公司
10 |  | （五）加强打井队伍管理 | 水利局组织制定打井规范化管理方案，探索国企介入机电井管理新模式和水价改革制度。在旗内施工的打井队伍均应到水利局申请备案，对井架等打井设施进行登记、GPS定位。 | 长期坚持 | 水利局 | 广汇水务公司 旗农牧业执法大队
11 |  | （五）加强打井队伍管理 | 各打井队在打井前进行申报，未申报不得施工。未经申报擅自打井的，农牧业执法大队将对井架等打井设施进行证据登记保存，并立案严厉查处。 | 长期坚持 | 旗农牧业执法大队 | 水利局
12 | 二、加强取用水管理 | （一）严格涉农项目审批和用水管理 | 全旗范围实行“四水四定”制度，农牧局、发改委对涉农种养殖等建设项目应按照区域水资源条件严格审批。 | 长期坚持 | 农牧局、发改委 | 林草局 自然资源局 水利局 各苏木镇
13 |  | （一）严格涉农项目审批和用水管理 | 种养殖企业（大户）、设施农业需在2023年4月底办理完成取水许可手续， | 2023年4月底 | 水利局 | 林草局 自然资源局 农牧局 各苏木镇
14 |  | （一）严格涉农项目审批和用水管理 | 旗政府组织联合执法组对全旗种养殖企业（大户）、设施农业取用水进行执法检查，对未办理取水许可证的种养殖企业（大户）、设施农业下达限期整改通知书，对违规开垦林草地、河滩地的用水行为进行查处，原则上停电停水。 | 2023年4月底 | 政府办 | 林草局 自然资源局 农牧局 水利局 各苏木镇
15 |  | （一）严格涉农项目审批和用水管理 | 在地下水可取水量不足及地下水超采区域严禁利用地下水规模化种植土豆、苜蓿、水稻等高耗水作物。 | 2023年4月底 | 各苏木镇 | 林草局 自然资源局 农牧局 水利局
17 |  | （二）优化水量配置 | 水利局对各苏木镇水资源进行详细勘测论证、区域评估，将地下水分配到村，并且以村为单位发放地下水取水许可证。同时，探索水权转让路径，引导农牧户通过水权转让等方式转让结余水量，储备项目用水。 | 2023年4月底前 | 水利局 | 各苏木镇
18 |  | （三）完善取水计量设施 | 各苏木镇以社为单位，选取5眼以上典型地下水井安装合格的计量设施，进行“以电折水”系数率定工作（测算每抽取单位地下水所需耗电量，测算相应率定系数）并报水利局备案，并核算本区域农业灌溉用水量。 | 2023年4月底完成阶段性任务；长期坚持 | 各苏木镇 | 水利局
19 |  | （三）完善取水计量设施 | 种养殖企业（大户）、设施农业按照“谁取水谁负责”的原则，机电井必须由取水人安装计量设施，取水人负责维护计量设施的正常运行。 | 2023年4月底前 | 各苏木镇 | 水利局
20 |  | （三）完善取水计量设施 | 农牧业执法大队应以严格查处未安装计量设施取用地下水的违法行为。 | 长期坚持 | 农牧业执法大队 | 各苏木镇、水利局
21 |  | （四）建立定期报告制度 | 机电井管理人员要定期巡查并及时掌握、制止辖区内未经批准擅自打井取水等违法行为，做好巡查台账，及时汇报各苏木镇或旗农牧业执法大队，接到报告后做到立查立改。 | 长期坚持 | 各苏木镇 | 水利局
22 | 三、压实管护责任 | （一）计量设施管护 | 取水单位或个人应当依照国家技术标准安装计量设施，保证计量设施正常运行。计量设施不合格或运行不正常的限期更换或修复，对逾期不更换或不修复的、故意破坏计量设施导致无法计量的，水利局将按照日最大取水能力核定取水量，税务局追缴水资源税，旗农牧业执法大队依法进行处罚 | 长期坚持 | 旗农牧业执法大队 税务局 | 水利局 各苏木镇 | 各部门按照职能执行
23 |  | （二）严禁违法取水行为 | 各苏木镇和旗农牧业执法大队加大执法巡查力度，对违规打井、违法取用水行为进行严厉打击。对顶风作案、抢植抢种的违法行为，水利局按最大取水能力核定其取水量，税务局按照无限额计征水资源税，情节严重的移交公安部门追究其刑事责任。 | 长期坚持 | 各苏木镇 农牧业执法大队 | 税务局 水利局 公安局
24 |  | （三）严禁违法开垦行为 | 旗农牧业执法大队、苏木镇执法局对违法开垦林草地、河道滩地等行为应当依法予以查处，限期停止种植、恢复原状。各苏木镇针对农牧业种养植企业（大户）要建立监管台账，逐一进行检查，明确具体监管责任人，确保工作落实到位。 | 2023年4月底 | 各苏木镇 农牧业执法大队 | 林草局、水利局
26 | 四、强化组织保障 | （一）加强组织领导 | 全面推进农业用水管理工作，成立由旗人民政府主要领导担任组长，分管领导担任副组长，各苏木镇、旗直部门主要负责人为成员的工作领导小组，领导小组下设办公室在水利局，负责日常管理工作。 | 2023年3月25日前 | 政府办 | 水利局
27 |  | （二）工作经费保障 | 每年安排一定的财政资金，保障农业用水管理和地下水超采区治理。同时，鼓励开展地下水超采区治理，修复改善超采区生态环境等工作，并对超采区内实行的限水种植、“喷改滴”等项目进行财政资金补助。 | 长期坚持 | 财政局 | 各苏木镇 水利局 农牧局
28 |  | （三）加强节水宣传 | 结合“世界水日”“中国水周”等重要时间节点，开展农业节约用水宣传，采取发放宣传单、悬挂横幅、发放节水宣传物品和宣传手册等形式开展宣传活动，提高农牧民和用水户节水意识，培养农业节水习惯，广泛宣传先进典型，及时曝光反面典型，营造全民重视、全员参与的农业用水节水氛围。 | 长期坚持 | 融媒体中心 | 各苏木镇 水利局 农牧局 林草局
29 |  | （四）加强督促落实。 | 政府办督查室要将重点工作任务作为督查工作的重中之重，全程跟踪督查，定期督导，及时向政府反馈工作推进落实情况。要严格责任追究，对工作不认真、实施不及时、落实不到位的部门和单位，要给予通报批评，并按有关规定追究相关责任人的责任。 | 长期坚持 | 政府办 | 公安局 税务局 各苏木镇 发改委 工信局 自然资源局 水利局 农牧局 林草局 供电公司 旗农牧业执法大队

## Sheet2
改革领域 | 序号 | 改革举措内容 | 牵头领导 | 责任部门 | 成果形式 | 备注
民主法制领域改革 | 1 | 加强和改进人大监督工作。 | 张月清 | 人大常委会办公室 | 建立人大监督问题清单和审议意见整改落实清单制度。
| 2 | 进一步提高制定地方性法规草案和规章质量水平。 | 金武 | 市政府办公室 | 修订市人民政府拟定地方性法规草案和制定规章规定。
| 3 | 发挥统一战线在协商民主中的作用。 | 高占胜 | 统战部 | 发挥统一战线在协商民主中的作用，协助市委深化政党协商。
| 4 | 加强基层民主制度建设。 | 于仁杰 | 民政局 | 落实关于加强和改进村规民约社区居民公约的意见。
| 6 | 开展民生实事项目人大代表票决制改革试点。 | 张月清 | 市委办公室 市政府办公室 市人大常委会办公室 | 以部分地区为试点，推动地方政府在广泛征求人民群众意见建议基础上提出民生实事候选项目，推进政府民生实事项目决策和实施的民主化、科学化、法治化。 | 自选改革任务
民主法制领域改革 | 7 | 持续推进群团改革。 | 于新芳 | 总工会 共青团 妇联 科协 工商联 侨联 社科联 文联 残联 红十字会 贸促会 | 1.深化总工会、共青团、妇联、科协等群团组织改革。 2.研究制定工商联、侨联、社科联、文联、残联、红十字会、贸促会等群团组织改革方案。