## Sheet1
附件2
达拉特旗温暖工程“四个保障”项目清单
单位：万元
项目 类型 | 项目名称 | 项目内容 | 总投资 | 2024年项目情况 | [8 empty] | 2025年项目情况 |  |  |  | 牵头领导 | 责任单位
|  |  |  | 总序 | 序号 | 年度任务 | 计划投资 | 资金来源 |  |  |  |  | 总序 | 序号 | 年度任务 | 计划投资
[8 empty] | 旗级 | 市级 | 自治区级及以上 | 社会投资 | 可申请债券资金
供热 保障 工程 | 散煤治理集中供热项目 | 计划对中心城区及城郊接合部未集中供暖的7765户平房进行集中供暖改造，取缔散煤取暖。 | 18041 | 1 | 1 | 计划实施集中供暖改造4629户。 | 11041 | 3156.16 | 2584.84 | 拟计划争取大气污染防治补贴资金3000万元 | 居民自筹2300万元 |  | 1 | 1 | 计划实施集中供暖改造3136户。 | 7000 | 李鹏 | 住房保障中心
| 供热主管网互联互通建设项目 | 计划新建DN1000一次供热管网22.9公里，切实提升热源保障能力。 | 26000 | 2 | 2 | 计划新建DN1000MM一次供热管网8.3公里。 | 10000 | 7673.5 | 2326.5 |  |  |  | 2 | 2 | 计划新建一次新建DN1000一次供热管网14.6公里。 | 16000 | 李鹏 | 住房保障中心
| 智慧供热平台项目 | 完善智慧控制平台，对现有供热监控平台进行智慧化升级和常态会维护、维修。 | 2000 | 3 | 3 | 对现有供热监控平台进行智慧化升级。 | 1000 |  |  |  | 1000 |  | 3 | 3 | 对现有供热设施设备进行维护、维修。 | 1000 | 李鹏 | 住房保障中心
| 老旧小区改造项目 | 计划改造2005年前建成老旧小区24个。 | 11471.97 | 4 | 4 | 计划实施舒馨园、兴荣花园、耿盛、裕隆花园、鑫磊、利达、安厦、隆顺达、烟草、文苑二期、农发行、水保队、水鑫苑、机井队、水利队、质监站、火车站、商会、利民19个老旧小区改造。 | 7911 | 3101.6 | 1809.4 | 拟计划争取中央预算内投资3000万元 |  |  | 4 | 4 | 计划实施天力小区、党校小区、地税小区、华宇小区、园丁小区5个老旧小区改造。 | 3560.91 | 李鹏 | 住房保障中心
| 老旧小区节能改造项目 | 计划对节能改造全旗现有40个小区进行既有建筑节能改造。 | 13872 | 5 | 5 | 计划对裕隆花园、火车站、商会、文苑、安厦、机井队、水利队、隆顺达、水保队、水鑫苑、舒馨园、兴荣花园、耿盛、鑫磊、利达、烟草16个小区进行节能改造。 | 5200 | 2797.6 | 1292.4 | 1110 |  |  | 5 | 5 | 计划实施东源新村等24个小区既有建筑节能改造。 | 8672 | 李鹏 | 住房保障中心
供暖 保障 工程 | 平房区节能改造项目 | 对中心城区460户平房进行试点节能改造。 | 2020 | 9 | 9 | 对中心城区6个片区460户平房进行试点节能改造。 | 2020 | 957 | 603 |  | 居民自筹460万 | [5 empty] | 李鹏 | 各街道办事处
| 城镇老旧供热管网更新改造项目 | 计划更换老旧一次供热管网12.92公里 | 2440 | 6 | 6 | 计划更换老旧一次供热管网12.92公里 | 2440 |  |  |  | 2440 | [5 empty] | 李鹏 | 住房保障中心
| 建成小区供热管网更新项目 | 计划改造万通家园、园丁小区、远明苑、东源新村4个小区供暖管网及配套设施设备。 | 608 | 7 | 7 | 计划改造万通家园、园丁小区、远明苑、东源新村4个小区供暖管网及配套设施设备。 | 608 |  |  |  | 608 | [5 empty] | 李鹏 | 住房保障中心
| 换热站改造项目 | 改造现有5家供热公司换热站共50座。 | 1805 | 8 | 8 | 改造现有5家供热公司换热站共50座。 | 1805 |  |  |  | 1805 | [5 empty] | 李鹏 | 住房保障中心
| 双热源建设 | 增加供热首站机组2台，铺设供热管网7公里。 | 17800 | 10 | 10 | 增加供热首站机组2台，铺设供热管网7公里。 | 17800 |  |  |  | 17800 | [5 empty] | 李鹏 | 住房保障中心
| 乡镇移民小区供热管网改造 | 风水梁移民小区一二期供热管网改造8公里。 | 730 | 11 | 11 | 风水梁移民小区一二期供热管网改造8公里。 | 730 | 730 | [8 empty] | 张栋梁 | 风水梁镇人民政府
|  | 白泥井移民小区供热管网改造6.4公里。 | 650 | 12 | 12 | 白泥井移民小区供热管网改造6.4公里。 | 650 | 650 | [8 empty] | 张栋梁 | 白泥井镇人民政府
|  | 吉格斯太移民小区二期供热管网1.5公里及配套锅炉改造。 | 280 | 13 | 13 | 吉格斯太移民小区二期供热管网1.5公里及配套锅炉改造。 | 280 | 280 | [8 empty] | 张栋梁 | 吉格斯太镇人民政府
小计 |  |  | 96057.97 |  |  |  | 61485 | 19345.86 | 8616.14 | 7110 | 26413 |  |  |  |  | 36232.91
供水 保障 工程 | 平房区供水管网改造工程 | 计划实施白塔北社区等35个平房区供水管网改造工程。 | 21761.08 | 14 | 1 | 计划实施城区白塔北社区、交流会21栋到47栋平房区、腾达社区交流会15-20栋、城关9-12栋、城关社区平房区、巴音社区、光荣道南平房区、糖厂家属区、栋建平房区、纸厂西墙、风情园平房区、新园社区猪场平房区、金辉小区南平房区13个平房区供水管网改造工程。 | 9809.69 | 8989.42 | 820.27 |  |  |  | 6 | 1 | 计划实施210国道西平房区、白塔东平房区等22个平房区供水管网改造工程。 | 11951.39 | 李鹏 | 住建局
| 城区供水管网工程 | 计划实施西园路、召西路等15条道路配水管网改扩建工程，共计改扩建管网22.8公里。 | 5612.95 | 15 | 2 | 计划实施西园路、金鹏路、迎宾大街、市府街、达拉特路和树林召大街6条道路管网改扩建工程，共计改扩建管网15.48公里。 | 4214.61 | 2951.58 | 1263.03 |  |  |  | 7 | 2 | 计划实施召西路、新华路、南园街、长胜路、和顺街、昭君路、林荫路7条道路管网改扩建工程，共计改扩建管网6.49公里。 | 1398.34 | 李鹏 | 住建局
| 建设沿河五座规模化水厂。 | 建设树林召、昭君镇、展旦召、恩格贝、吉格斯太镇5座标准化水厂，保障57200名农村民饮水。 | 7180 | 16 | 3 | 计划实施昭君镇供水保障工程，保障7600名农村民饮水。 | 1227 |  | 1227 |  |  |  | 8 | 3 | 计划实施展旦召苏木供水保障工程，保障9000名农村民饮水。 | 2238 | 张栋梁 | 水利局
|  |  |  | 17 | 4 | 计划实施树林召镇沿河供水保障工程，保障20400名农村民饮水。 | 1193 |  | 1193 |  |  |  | 9 | 4 | 计划实施恩格贝镇沿河供水保障工程，保障4200名农村民饮水。 | 868 | 张栋梁 | 水利局
[13 empty] | 10 | 5 | 计划实施吉格斯太镇供水保障工程，保障8000名农村民饮水。 | 923 | 张栋梁 | 水利局
| 实施吉格斯太镇、昭君镇2处水质提升工程。 | 实施吉格斯太镇、昭君镇2处水质提升工程，通过置换水源等方式解决2337名农牧民饮用水氟砷超标问题。 | 731 | [9 empty] | 11 | 6 | 计划实施吉格斯太镇沟心村、梁家圪堵村水质提升工程，通过置换水源方式解决1397名农牧民饮用水氟砷超标问题。 | 335 | 张栋梁 | 水利局
[13 empty] | 12 | 7 | 计划实施昭君镇柴登嘎查、巴音嘎查水质提升工程，通过置换水源方式解决940名农牧民饮用水氟砷超标问题。 | 396 | 张栋梁 | 水利局
小计 |  |  | 35285.03 |  |  |  | 16444.3 | 11941 | 4503.3 | [6 empty] | 18109.73
供气 保障 工程 | 亿利小区燃气管网改造工程 | 改造608户户内天然气管道2.5公里。 | 190 | 18 | 1 | 改造608户户内天然气管道2.5公里。 | 190 |  |  |  | 190 | [5 empty] | 李鹏 | 住建局
| 老旧小区天然气接入工程 | 为安隆等15个老旧小区接入天然气。 | 450 | 19 | 2 | 为安隆、万泰、昌达、金伦、光荣院、利民、响沙、伊达、惠民、鑫亨、俊明、政府、乡中家属楼、邮政家属楼、运输公司家属楼15个老旧小区接入天然气。 | 450 |  |  |  | 450 | [5 empty] | 李鹏 | 住建局
| 昌达佳苑小区天然气管网工程 | 为昌达佳苑小区供天然气，新建燃气管道1.7公里。 | 200 | 20 | 3 | 为昌达佳苑小区供天然气，从昌达天然气门站，向南沿林荫路、迎宾大街路北，顶管至路南，至昌达佳苑，拟建PE200中压管道，总厂1722.88米。 | 200 |  |  |  | 200 | [5 empty] | 李鹏 | 住建局
小计 |  |  | 840 |  |  |  | 840 |  |  |  | 840
供电 保障 工程 | 农村电网巩固提升项目 | 新建电力线路950公里、变压器241台。 | 22395.2 | 21 | 1 | 新建电力线路380公里、变压器80台。 | 10095.2 |  |  | 10095.2 |  |  | 13 | 1 | 新建电力线路570公里、变压器161台。 | 12300 | 张伟雄 | 达拉特供电公司
| 住宅小区临电改造工程 | 将领秀尚城等6个住宅小区3297户居临时用电改为正式用电。 | 3300 | 22 | 2 | 将领秀尚城、佳苑B区、伊达花苑、千昊国际、日和翰林院、汇金时代6个住宅小区3297户居临时用电改为正式用电。 | 3300 | 1650 |  |  | 1650 | [5 empty] | 张伟雄 | 达拉特供电公司、各相关街道办事处
| 老旧小区供电设施提升工程 | 提升改造舒馨园、兴荣花园等18个老旧小区供电设施。 | 546 | 23 | 3 | 提升改造舒馨园、兴荣花园、耿盛、裕隆花园、鑫磊、利达、安厦、隆顺达、烟草、农发行、水保队、水鑫苑、机井队、水利队、质监站、火车站、商会、利民18个老旧小区供电设施。 | 546 |  |  | 546 | [6 empty] | 张伟雄 | 达拉特供电公司
小计 |  |  | 26241.2 |  |  |  | 13941.2 | 1650 | 0 | 10641.2 | 1650 |  |  |  |  | 12300
总计 |  |  | 159353.14 | 23 |  |  | 92710.5 | 32936.86 | 13119.44 | 17751.2 | 28903 |  | 13 |  |  | 66642.64