附件：

达拉特旗校园建设十大提升工程工作任务清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **工作任务** | **具体内容** | **责任部门** | **完成时限** |
|
| 1 | 校园温暖工程 | 实施第十一中学、第八中学、第四小学、第十九幼儿园4所学校供暖改造工程，新建换热站2座，升级改造供暖管网。 | 设计、规划 | 教体局 | 2024年9月 |
| 施工 | 涉及4所学校 | 2024年10月 |
| 资金保障 | 财政局 |  |
| 2 | 第三幼儿园提升改造工程 | 将原锡尼街道办事处办公场所划拨给第三幼儿园，拓展户外教学场地2800平方米，全面提升校园环境；新开通幼儿园南大门，畅通校园西侧消防安全通道，有效解决出行拥堵和消防安全问题。 | 资产划拨 | 机关事务服务中心、财政局 | 2024年9月 |
| 征拆幼儿园西侧临时建筑 | 住房保障中心 | 2024年10月 |
| 公共厕所拆除及重建、幼儿园西侧通道硬化 | 公用事业服务中心 | 2024年11月 |
| 第三幼儿园的校园整体改造工程，包括划拨平房的拆除和维修，校园的整体硬化、绿化、美化等配套设施建设工程的设计、施工 | 代建中心 | 2025年7月 |
| 资金保障 | 财政局 |  |
| 3 | 第二十二幼儿园畅安工程 | 征拆学校南墙外侧居民住宅，拓宽幼儿园南大门，畅通学校出行道路，切实解决毗邻第一幼儿园交通拥堵问题。 | 征拆 | 自然资源局 | 2024年9月 |
| 大门及门卫室建设 | 第二十二幼儿园 | 2024年11月 |
| 道路建设 | 住建局 | 2024年11月 |
| 4 | 第十五小学畅安工程 | 征拆校门口平房院落并进行硬化绿化，切实解决上下学交通拥堵问题。 | 征拆 | 住房保障中心、执法局 | 2024年9月 |
| 征拆后校园外硬化绿化工程施工 | 公用事业服务中心 | 2024年10月 |
| 资金保障 | 财政局 |  |
| 5 | 第六小学畅安工程 | 拆除校园西侧树林召村旧村委会，征拆校门口居民房屋，对校园周边环境进行美化提升，有效解决校门口交通拥堵和消防通道不畅问题。 | 征拆 | 自然资源局 | 2024年9月 |
| 硬化及院墙建设施工 | 代建中心 | 2024年11月 |
| 资金保障 | 财政局 |  |
| 6 | 第二小学校园提升改造工程 | 新建东大门，完成地下餐厅改造，实施校园美化工程，推动第一小学与第二小学集团化办学。 | 设计、可研编制、环境评价等前期手续的办理 | 教体局 | 2024年9月 |
| 提级论证、可研批复 | 发改委 | 2024年10月 |
| 土地划拨、工程规划 | 自然资源局 | 2024年10月 |
| 文物征询 | 文旅局 | 2024年9月 |
| 施工 | 代建中心 | 2025年8月 |
| 资金保障 | 财政局 |  |
| 7 | 第五小学畅安工程 | 征拆学校北门两侧商业用房、南墙外及西北角居民院落，拓宽北门，畅通南门东西通道，切实解决校门狭窄和毗邻第十一中学交通拥堵问题。 | 征拆 | 住房保障中心、执法局 | 2024年12月 |
| 征拆后校外硬化、绿化等整体改造工程施工 | 公用事业服务中心 | 2025年7月 |
| 院墙建设工程施工 | 第五小学 | 2025年7月 |
| 资金保障 | 财政局 |  |
| 8 | 第十一中学高中部扩建工程 | 将第十一中学扩建为完全中学，增设高中部（第一中学北校区），新建教学楼、报告厅，实施餐厅、宿舍楼改造和校园美化提升工程；增加高中学位1500个，有效解决高中学位不足问题。 | 设计、可研编制、环境评价等前期手续的办理 | 教体局 | 2024年12月 |
| 提级论证、可研批复 | 发改委 | 2024年11月 |
| 工程规划 | 自然资源局 | 2024年11月 |
| 文物征询 | 文旅局 | 2024年10月 |
| 施工 | 代建中心 | 2025年8月 |
| 资金保障 | 财政局 |  |
| 9 | 第二中学高中部扩建工程 | 将第二中学扩建为完全中学，增设高中部，新建宿舍楼、餐厅、运动场及配套设施；增加高中学位2200个，有效解决高中学位不足问题。 | 设计、可研编制、环境评价等前期手续的办理 | 教体局 | 2024年11月 |
| 可研批复 | 发改委 | 2024年9月 |
| 土地征拆、土地划拨、工程规划 | 自然资源局 | 2024年10月 |
| 文物征询 | 文旅局 | 2024年9月 |
| 施工 | 代建中心 | 2025年8月 |
| 资金保障 | 财政局 |  |
| 10 | 第一中学集团化办学教育园区建设提升工程 | 对第十二幼儿园、第十二小学、第一中学初中部、第一中学4所学校进行整体规划和提升改造，打造幼小初高一体化教育园区，实现集团化办学；新建第一中学初中部教学楼及相关配套设施，完成教育园区出行道路环通。 | 设计、可研编制、环境评价等前期手续的办理 | 自然资源局、教体局 | 2024年10月 |
| 提级论证、可研批复 | 发改委 | 2024年10月 |
| 工程规划 | 自然资源局 | 2024年10月 |
| 文物征询 | 文旅局 | 2024年10月 |
| 园区建设工程施工 | 住建局 | 2025年11月 |
| 初中部建设工程施工 | 代建中心 | 2025年11月 |
| 资金保障 | 财政局 |  |