附件

达拉特旗2025年元宵节活动任务分工表

活动时间：2025年2月10日-12日（正月十三至正月十五）

活动地点：白塔公园、达拉特广场，南园街北、建设路东空地

| 部 门 | 具体任务 | 各部门负责人及联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 宣传部 | 1.负责元宵节期间文化活动的宣传报道（包括市级、自治区级、国家级各类媒体宣传）；2.负责向广大群众公布活动安排，提高城乡群众知晓度和参与度，积极营造欢乐、喜庆的舆论氛围，同时落实专人对各项具体活动进行报道。3.融媒体中心负责2月11日（正月十四）晚（19:00-21:00）元宵文艺演出和2月12日（正月十五）晚（20:00—20:40）无人机表演及焰火燃放现场直播。 | 吕春波13848670320 |
| 融媒体中心 | 赵庆利18547789412 |
| 公安局 | 负责2月10日-12日（正月十三至正月十五）白塔公园、达拉特广场活动现场的秩序维护和安全保障，尤其以下重点活动：1.负责2月10日-12日（正月十三至正月十五）晚（21:00-22:00）达拉特广场打铁花、火壶、火魔方表演现场秩序维护及安全保障；2.负责2月10日-2月12日（正月十三至正月十五）小戏小品专场演出（19:00-20:30）、元宵文艺演出（19:00-21:00）及电声乐演唱会（19:00-20:30）现场的秩序维护和安全保障；3.负责2月12日（正月十五）上午（10:00—11:00）迎宾大街（新华路至和平路段）群众巡街表演现场秩序维护及安全保障；4.负责2月12日（正月十五）晚无人机表演（20:00—20:10）和焰火燃放（20:10—20:40）活动现场（南园街北、建设路东空地）的秩序维护及安全保障（2月12日全天焰火安放保障）。 | 吕 忠13947782468 |
| 交管大队 | 1. 负责2月10日-12日（正月十三至正月十五）白塔公园、达拉特广场活动现场的交通疏导和管制；
2. 负责2月10日-12日（正月十三至正月十五）晚（21:00-22:00）达拉特广场打铁花、火壶、火魔方表演期间的交通疏导；
3. 负责2月12日（正月十五）上午（10:00—11:00）迎宾大街（新华路至和平路）群众巡街表演现场的交通疏导和管制；
4. 负责元宵节文艺演出期间和无人机表演、焰火燃放活动2月12日（晚20:00—20:40）期间的交通疏导和管制（建议下午18:00进行停车管控或者道路管制）（建设路、南园街、昭君路）。
 | 王 鑫 15947721097 |
| 供电局 | 负责白塔公园、达拉特广场各项活动配电及停电应急保障工作（九曲黄河阵从2025年2月9日开始） | 项智平13948877887 |
| 城市管理综合行政执法局 | 1. 负责小食品摊点、游乐项目的场地划分和监管。
2. 负责白塔公园、达拉特广场内外乱停乱放和摆摊设点整顿工作。
3. 负责2月12日无人机表演、焰火燃放点（南园街北、建设路东空地）摆摊设点清理（建议2月12日下午3点开始清场）（建设路、南园街、昭君路）
 | 张建国18147701423 |
| 消防大队 | 1. 负责2月10日-12日（正月十三至正月十五）白塔公园、达拉特广场活动现场的消防安全及应急处理；2.负责打铁花、火壶、火魔方表演2月10日-12日（正月十三至正月十五）、焰火燃放2月12日（正月十五）活动现场的消防安全工作。

3.负责元宵文艺晚会现场的消防安全及应急处理； | 罗志强15949455855 |
| 市场监督管理局 | 负责白塔公园、达拉特广场活动现场的食品安全监管工作。 | 李俊峰13604773067 |
| 应急管理局 | 1. 负责元宵节期间各项活动安全工作的监督和检查（预计2月6日开始元宵主舞台搭建）；

2.负责组织相关部门做好活动期间安全工作落实。 | 张勇15335545488 |
| 公用事业服务中心 | 1. 负责落实白塔公园、达拉特广场场地清理、用电事宜及其他配合协调事项；
2. 负责焰火燃放活动场地洒水工作；
3. 负责清理白塔公园、达拉特广场的垃圾
 | 乌宁其13704779841 |
| 卫健委 | 负责制定应急预案及活动期间医疗保障工作，主要涉及白塔公园、达拉特广场和南园街北、建设路东空地，以及群众巡演表演路段（迎宾大街：新华路至和平路段）。 | 张根顺13947374735 |
| 财政局 | 负责及时、足额拨付各项元宵活动经费，保障各项活动顺利开展。 | 白云飞13734876118 |
| 文旅局 | 负责组织开展各项文化活动，组织协调各相关职能部门配合开展相关工作，督促相关企业组织好所承担的各项活动。 | 武鹏程13624777816魏雄15335547766郝丽琴13848795568郭振鹏13847375525淡树林13474885959文化事业发展中心张永平13947377860乌兰牧骑杨 智15849767776文化市场综合行政执法局贺向东13722080909 |
| 工信局 | 负责活动现场通信保障等工作 | 石洛铭15047324994 |
| 苏木镇、街道 | 1. 苏木镇各负责组织3支秧歌队伍，每支队伍不低于40人；
2. 街道各负责组织4支秧歌队伍参加城区秧歌表演，每支队伍不低于40人；

3.负责各自辖区文化活动组织开展及宣传。展旦召苏木负责分会场的具体活动组织。 | 中和西镇李宝山15847722908吉格斯太镇贾培强 3947744670王爱召镇段皓晨 8147770008展旦召苏木刘 广5904775908恩格贝镇张建平15894970336昭君镇武鹏程13624777816白泥井镇杨学龙15804777221树林召镇王晨刚15704774567风水梁镇杨尚荣 5049493322工业街道办事处焦 健5947653363锡尼街道办事处李志刚13847798589西园街道办事处石 蓉15947391995白塔街道办事处杜 伟13947733423昭君街道办事处王玉泉15704778080平原街道办事处张 婧15335534517 |
| 西安至简方达文化旅游发展有限公司 | 1. 负责九曲黄河阵、雪迷宫设置及具体活动组织；
2. 负责白塔公园春节节日亮化工程；

3.负责2月10日-12日（正月十三至正月十五）白塔公园点位表演、巡游、非遗盒子灯表演的具体活动组织及安全保障。 | 陈伟13224743333刘宝泉13847495630 |
| 内蒙古泡泡龙文化传媒有限责任公司 | 负责保障舞台、灯光音响、LED屏等设备满足演出需求，并负责安装拆除等相关工作 | 菅建隆15326970028 |