达拉特旗人民政府关于印发2025年

达拉特旗元宵系列活动实施方案的通知

各苏木镇人民政府，各街道办事处，旗直各有关部门，驻旗各有关单位，各有关企事业单位：

为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神，大力弘扬社会主义核心价值观和中华优秀传统文化，以铸牢中华民族共同体意识为主线，以“大漠大河大草原 风光无限达拉特”为主题，按照“政府主导、市场运作、节俭喜庆、全民参与、群众受益”理念，在白塔公园、达拉特广场（主会场）和展旦召苏木黄木独村（分会场）开展文艺演出、火树银花、舞龙舞狮等26项群众文化活动，进一步丰富和活跃“双节”期间全旗群众的精神文化生活，营造温馨喜庆的节庆文化氛围，让全旗人民度过一个欢乐祥和的节日。特制定本方案。

一、活动安排

（一）主会场活动安排

1.“金蛇纳福”九曲黄河阵

**活动时间：**2月9日—2月12日（全天）

**活动地点：**白塔公园儿童游玩区

**责任单位：**西安至简方达文化旅游发展有限公司

**活动内容：**以“转九曲 祈安泰”为主题设置九曲黄河阵，供群众在元宵节期间游绕，以求一年通顺，四季平安。

2.歌游内蒙古 唱响达拉特（雪迷宫）

**活动时间：**2月9日—2月12日（全天）

**活动地点：**白塔公园儿童游玩区

**责任单位：**西安至简方达文化旅游发展有限公司

**活动内容：**设置内部构造错综复杂、蜿蜒曲折的冰雪迷宫，供群众在探索中感受前所未有的冰雪奇幻体验。

3.“扭起秧歌过大年”秧歌展演

**活动时间：**2月10日—2月12日（13:30—14:00）

**活动地点：**白塔公园、达拉特广场

**责任单位：**各苏木镇人民政府，各街道办事处，文化事业发展中心

**活动内容：**组织秧歌队伍以欢乐的舞蹈，展现全旗群众健康向上、充满活力的精神风貌。

4.“祥龙瑞狮闹元宵”舞龙舞狮踩高跷展演

**活动时间：**2月10日—2月12日（14:00—14:30）

**活动地点：**达拉特广场

**责任单位：**文化事业发展中心

**活动内容：**引进舞龙舞狮、花样高跷、高杆舞狮、狮子滚绣球等专业团队集中展演，增添节日期间文化氛围。

5.“金蛇狂舞春来到”广场舞展演

**活动时间：**2月10日—2月12日（14:30—16:00）

**活动地点：**白塔公园（2月10日）、达拉特广场（2月11日至12日）

**责任单位：**各苏木镇人民政府，各街道办事处，文化事业发展中心

**活动内容：**组织群众文艺队伍在节日期间以欢乐的舞蹈抒发愉悦心情，表达对美好生活的憧憬，祝福达拉特的明天更美好。

6.“金蛇纳福 启蛰迎新”群众文艺展演

**活动时间：**2月11日（14:30—16:00）

**活动地点：**白塔公园湖心广场

**责任单位：**各苏木镇人民政府，各街道办事处，文化事业发展中心

**活动内容：**精选农牧民群众自编自演、群众喜闻乐见的节目与乌兰牧骑精品文艺节目穿插进行展演，营造欢乐祥和热闹的节日氛围，丰富群众节日文化生活。

7.“金蛇献瑞 戏韵迎春”戏曲展演

**活动时间：**2月10日（14:30—16:00）、2月12日（13:00-14:30）

**活动地点：**达拉特广场（2月10日）、白塔公园（2月12日）

**责任单位：**各苏木镇人民政府，各街道办事处，文化事业发展中心

**活动内容：**组织民间戏曲爱好者现场演绎优秀曲目。

8.“看非遗 逛大集”非遗主题市集

**活动时间：**2月10日—2月12日（14:00—16:30）

**活动地点：**达拉特广场

**责任单位：**文化事业发展中心

**活动内容：**组织剪纸、面塑、掐丝珐琅、传统金银制作技艺、达拉特蒙古族服饰制作技艺、钩编、皮雕等非遗项目进行现场技艺展示和成品展销。

9.“灵蛇贺春”传统灯谜猜猜猜

**活动时间：**2月10日—2月12日（14:30—16:30）

**活动地点：**达拉特广场

**责任单位：**文化事业发展中心

**活动内容：**猜灯谜又称打灯谜，是中国独有的富有民族风格的一种民俗文娱活动形式，既能启迪智慧又迎合节日气氛，充分展现了劳动人民的聪明才智和对美好生活的向往。

10.“书香中国年”地方文献展、新华书店图书展销

**活动时间：**2月10日—2月12日（14:30—16:30）

**活动地点：**达拉特广场

**责任单位：**文化事业发展中心、新华书店

**活动内容：**由达拉特旗图书馆组织开展地方文献展、新华书店组织开展图书展销。

11.“歌游内蒙古”各单位宣传展点

**活动时间：**2月11日—2月12日（14:30—16:30）

**活动地点：**达拉特广场

**责任单位：**公安局、科协、文物保护中心等15家单位

**活动内容：**设置知识竞猜、套圈圈、网红跳等小游戏，同时开展文明旅游、相关法律法规的宣传活动，烘托节日氛围，丰富群众文化生活。

1. 白塔公园点位表演和巡游

**活动时间：**2月10日—2月12日（18:00—21:00）

**活动地点：**白塔公园

**责任单位：**西安至简方达文化旅游发展有限公司

**活动内容：**引进第三方组织开展《霓裳羽衣》《灯上舞》《敦煌飞天乐舞》《国风斗舞巡游》《鱼灯巡游》等表演。

1. 非遗盒子灯表演

**活动时间：**2月10日-2月12日（20:30-21:00）

**活动地点：**白塔公园东门

**责任单位：**西安至简方达文化旅游发展有限公司

**活动内容：**非遗盒子灯作为河北省级非物质文化遗产，距今已有数百年历史，夜间燃放时火树银花、流光溢彩，寓意平安吉祥。

14.“火树银花”打铁花、火壶、火魔方表演

**活动时间：**2月10日—2月12日（21:00—22:00）

**活动地点：**达拉特广场

**责任单位：**文化事业发展中心

**活动内容：**打铁花是国家非物质文化遗产项目，至今已有千余年的历史，表演气势磅礴，恢弘壮阔，取“打花打花，越打越发”之意，象征着事业发达兴旺。同时还有火壶、火魔方表演。

15.“金蛇献瑞贺新春”小戏小品专场演出

**活动时间：**2月10日（19:00—20:30）

**活动地点：**白塔公园湖心广场

**责任单位：**乌兰牧骑

**活动内容：**由乌兰牧骑组织开展小戏小品专场演出，为广大群众带来《挂红灯》《中华梨园情》《喷火变脸》等传统节目表演。

16.“蛇韵华章庆团圆”元宵节专场文艺演出

**活动时间：**2月11日（19:00—21:00）

**活动地点：**白塔公园湖心广场

**责任单位：**乌兰牧骑、文化事业发展中心

**活动内容：**以乌兰牧骑精品文艺节目为主，精选部分优秀群众文艺节目，精心编排一台综合性文艺晚会，以丰富元宵节期间老百姓的精神文化生活，更好地宣传主旋律传递正能量。

17.“金蛇狂舞 巳巳如意”群众巡街表演

**活动时间：**2月12日（10:00—11:00）

**活动地点：**迎宾大街（新华路至和平路段）

**责任单位：**文化事业发展中心，各苏木镇人民政府，各街道办事处

**活动内容：**组织威风锣鼓、舞龙舞狮、踩高跷等特色表演队伍和苏木镇、街道秧歌队以欢乐的表演抒发愉悦心情，表达对美好生活的憧憬，活跃节日氛围。

18.达拉特旗公安局全民反诈宣传晚会

**活动时间：**2月12日（14:30—16:30）

**活动地点：**白塔公园湖心广场

**责任单位：**达拉特旗公安局

**活动内容：**以治安、禁毒、反诈等主题文艺节目编排专场宣传晚会，同时开展有奖竞答，以提高老百姓的反诈意识。

19.“灵蛇乐动闹元宵”电声乐专场音乐会

**活动时间：**2月12日（18:00—19:30）

**活动地点：**白塔公园湖心广场

**责任单位：**乌兰牧骑

**活动内容：**由旧梦乐队、飞乐乐队、布日古德乐队等团队为广大群众带来电声乐专场音乐会，以表达对全旗人民幸福安康、蛇年吉祥的美好祝愿。

20.“灵蛇献瑞”无人机表演

**活动时间：**2月12日（20:00—20:10）

**活动地点：**南园街北、建设路东空地

**责任单位：**文旅局、工信局、公安局、交管大队

**活动内容：**融合灯光、声效等元素，组织开展无人机表演，给群众上演一场精彩绝伦的光影盛宴。

21.“风光无限达拉特”主题焰火燃放

**活动时间：**2月12日（20:10—20:40）

**活动地点：**南园街北、建设路东空地

**责任单位：**文旅局、公安局、应急管理局、消防大队、交管大队

**活动内容：**聘请专业团队进行30分钟的焰火展示，为节日增添喜庆、祥和的气氛。

（二）分会场活动安排

1.元宵文艺演出

**活动时间：**2月10日—2月12日（14:00—17:00）

**活动地点：**黄木独村三元文化广场

**责任单位：**黄木独村村委会

**活动内容：**精选农牧民群众自编自演、群众喜闻乐见的二人台、广场舞、非遗传统戏曲等节目与乌兰牧骑精品文艺节目穿插进行展演。

2.秧歌表演

**活动时间：**2月10日—2月12日（14:00—16:00）

**活动地点：**黄木独村三元文化广场

**责任单位：**黄木独村村委会

**活动内容：**黄木独村元宵庙会以秧歌、高跷为主，按活动种类分有旱船、手推车、扭秧歌、高跷、霸王鞭、舞龙、舞狮、跑圈子、大头宝宝、孙悟空、猪八戒背媳妇等。

3.晋剧演出

**活动时间：**2月10日—2月12日（13:30—14:00）

**活动地点：**黄木独村三元文化广场

**责任单位：**黄木独村村委会

**活动内容：**传统晋剧演出

4.红色电影放映

**活动时间：**2月10日—2月12日（每日上、下午各一场，上午9:00—12:00，下午2:00—4:00）

**活动地点：**黄木独村李守钦公益电影放映点

**责任单位：**黄木独村村委会

**活动内容：**免费放映红色电影

5.烟花表演

**活动时间：**2月12日

**活动地点：**黄木独村三元文化广场

**责任单位：**黄木独村民委员会

**活动内容：**烟花盛宴

二、组织领导

为保障本次活动圆满举办，成立2025年达拉特旗元宵系列活动领导小组，组成人员如下：

组 长：白晓燕 旗人民政府副旗长

副组长：李 鹏 旗政府办公室副主任

吕春波 旗网络安全应急指挥中心主任

魏 雄 旗文旅局副局长

成 员：王晨刚 树林召镇人民政府镇长

刘 广 展旦召苏木苏木长

段皓晨 王爱召镇人民政府镇长

武鹏程 昭君镇人民政府镇长

杨学龙 白泥井镇人民政府镇长

张建平 恩格贝镇人民政府镇长

贾培强 吉格斯太镇人民政府镇长

李宝山 中和西镇人民政府镇长

杨尚荣 风水梁镇人民政府镇长

焦 健 工业街道办事处主任

李志刚 锡尼街道办事处主任

石 蓉 西园街道办事处主任

杜 伟 白塔街道办事处主任

王玉泉 昭君街道办事处主任

张 婧 平原街道办事处主任

白云飞 旗财政局局长

张根顺 旗卫生健康委员会主任

张 勇 旗应急管理局局长

李俊峰 旗市场监督管理局局长

杜永茂 旗融媒体中心主任

张建国 旗城市管理综合行政执法局局长

乌宁其 旗公用事业服务中心主任

石洛铭 旗工信和科技局局长

吕 忠 旗公安局副局长

王 鑫 市公安局交管支队达拉特大队教导员

薛轶雄 旗消防救援大队参谋

项智平 旗供电公司经理

淡树林 旗乌兰牧骑队长

贺向东 旗文化市场综合行政执法局局长

张永平 旗文化事业发展中心主任

李东辉 中国移动达拉特分公司总经理

张海宾 中国联通达拉特分公司总经理

黄国君 中国电信达拉特分公司总经理

领导小组下设办公室，办公室设在旗文旅局，办公室主任由旗文旅局副局长魏雄同志兼任，具体负责元宵节期间整体活动策划、方案编制、任务分解、具体活动组织安排及领导小组安排的其他工作。各苏木镇、街道、各相关部门按照本方案要求和职责分工，分别制定各自保障方案、预案，责任落实到人，切实做好元宵系列活动的保障工作，确保活动安全、欢乐、祥和、文明。

三、工作要求

（一）明确职责，抓好落实。各苏木镇、街道、相关部门要高度重视，统筹安排，通力协作，强化责任意识，积极参与并组织好本辖区内的元宵活动期间各项文化惠民活动，对各自负责的活动项目要做出具体安排，并根据职责加强协调配合，确保各项活动有序开展。

（二）齐抓共管，确保安全。各苏木镇、街道、相关部门要提前制定实施方案和安全应急预案，合理控制活动人数，切实将安全责任落实到人，把防范措施落到实处。公安、消防、卫健委、市场监督、应急管理局等部门要进一步细化工作方案，提高突发事件应急反应和科学处置能力，确保活动期间交通、治安、消防、饮食、卫生等方面工作万无一失。

（三）广泛宣传，营造氛围。宣传部门要通过达拉特发布、抖音、公众号等官方媒体适时发布，为文旅活动的开展营造浓厚的社会氛围，不断增强人民群众文化获得感。

附件：2025年元宵节活动任务分工表

达拉特旗人民政府

2025年1月27日

附件

达拉特旗2025年元宵节活动任务分工表

活动时间：2025年2月10日-12日（正月十三至正月十五）

活动地点：白塔公园、达拉特广场，南园街北、建设路东空地

| 部 门 | 具体任务 | 各部门负责人  及联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 宣传部 | 1.负责元宵节期间文化活动的宣传报道（包括市级、自治区级、国家级各类媒体宣传）；  2.负责向广大群众公布活动安排，提高城乡群众知晓度和参与度，积极营造欢乐、喜庆的舆论氛围，同时落实专人对各项具体活动进行报道。  3.融媒体中心负责2月11日（正月十四）晚（19:00-21:00）元宵文艺演出和2月12日（正月十五）晚（20:00—20:40）无人机表演及焰火燃放现场直播。 | 吕春波  13848670320 |
| 融媒体中心 | 赵庆利  18547789412 |
| 公安局 | 负责2月10日-12日（正月十三至正月十五）白塔公园、达拉特广场活动现场的秩序维护和安全保障，尤其以下重点活动：  1.负责2月10日-12日（正月十三至正月十五）晚（21:00-22:00）达拉特广场打铁花、火壶、火魔方表演现场秩序维护及安全保障；  2.负责2月10日-2月12日（正月十三至正月十五）小戏小品专场演出（19:00-20:30）、元宵文艺演出（19:00-21:00）及电声乐演唱会（19:00-20:30）现场的秩序维护和安全保障；  3.负责2月12日（正月十五）上午（10:00—11:00）迎宾大街（新华路至和平路段）群众巡街表演现场秩序维护及安全保障；  4.负责2月12日（正月十五）晚无人机表演（20:00—20:10）和焰火燃放（20:10—20:40）活动现场（南园街北、建设路东空地）的秩序维护及安全保障（2月12日全天焰火安放保障）。 | 吕 忠  13947782468 |
| 交管大队 | 1. 负责2月10日-12日（正月十三至正月十五）白塔公园、达拉特广场活动现场的交通疏导和管制； 2. 负责2月10日-12日（正月十三至正月十五）晚（21:00-22:00）达拉特广场打铁花、火壶、火魔方表演期间的交通疏导； 3. 负责2月12日（正月十五）上午（10:00—11:00）迎宾大街（新华路至和平路）群众巡街表演现场的交通疏导和管制； 4. 负责元宵节文艺演出期间和无人机表演、焰火燃放活动2月12日（晚20:00—20:40）期间的交通疏导和管制（建议下午18:00进行停车管控或者道路管制）（建设路、南园街、昭君路）。 | 王 鑫  15947721097 |
| 供电局 | 负责白塔公园、达拉特广场各项活动配电及停电应急保障工作（九曲黄河阵从2025年2月9日开始） | 项智平13948877887 |
| 城市管理综合行政执法局 | 1. 负责小食品摊点、游乐项目的场地划分和监管。 2. 负责白塔公园、达拉特广场内外乱停乱放和摆摊设点整顿工作。 3. 负责2月12日无人机表演、焰火燃放点（南园街北、建设路东空地）摆摊设点清理（建议2月12日下午3点开始清场）（建设路、南园街、昭君路） | 张建国18147701423 |
| 消防大队 | 1. 负责2月10日-12日（正月十三至正月十五）白塔公园、达拉特广场活动现场的消防安全及应急处理；2.负责打铁花、火壶、火魔方表演2月10日-12日（正月十三至正月十五）、焰火燃放2月12日（正月十五）活动现场的消防安全工作。   3.负责元宵文艺晚会现场的消防安全及应急处理； | 罗志强15949455855 |
| 市场监督  管理局 | 负责白塔公园、达拉特广场活动现场的食品安全监管工作。 | 李俊峰13604773067 |
| 应急管理局 | 1. 负责元宵节期间各项活动安全工作的监督和检查（预计2月6日开始元宵主舞台搭建）；   2.负责组织相关部门做好活动期间安全工作落实。 | 张勇15335545488 |
| 公用事业服务中心 | 1. 负责落实白塔公园、达拉特广场场地清理、用电事宜及其他配合协调事项； 2. 负责焰火燃放活动场地洒水工作； 3. 负责清理白塔公园、达拉特广场的垃圾 | 乌宁其13704779841 |
| 卫健委 | 负责制定应急预案及活动期间医疗保障工作，主要涉及白塔公园、达拉特广场和南园街北、建设路东空地，以及群众巡演表演路段（迎宾大街：新华路至和平路段）。 | 张根顺13947374735 |
| 财政局 | 负责及时、足额拨付各项元宵活动经费，保障各项活动顺利开展。 | 白云飞13734876118 |
| 文旅局 | 负责组织开展各项文化活动，组织协调各相关职能部门配合开展相关工作，督促相关企业组织好所承担的各项活动。 | 武鹏程13624777816  魏雄15335547766  郝丽琴13848795568  郭振鹏13847375525  淡树林13474885959  文化事业发展中心  张永平13947377860  乌兰牧骑  杨 智15849767776  文化市场综合行政执法局  贺向东13722080909 |
| 工信局 | 负责活动现场通信保障等工作 | 石洛铭  15047324994 |
| 苏木镇、  街道 | 1. 苏木镇各负责组织3支秧歌队伍，每支队伍不低于40人； 2. 街道各负责组织4支秧歌队伍参加城区秧歌表演，每支队伍不低于40人；   3.负责各自辖区文化活动组织开展及宣传。展旦召苏木负责分会场的具体活动组织。 | 中和西镇  李宝山15847722908  吉格斯太镇  贾培强 3947744670  王爱召镇  段皓晨 8147770008  展旦召苏木  刘 广5904775908  恩格贝镇  张建平15894970336  昭君镇  武鹏程13624777816  白泥井镇  杨学龙15804777221  树林召镇  王晨刚15704774567  风水梁镇  杨尚荣 5049493322  工业街道办事处  焦 健5947653363  锡尼街道办事处  李志刚13847798589  西园街道办事处  石 蓉15947391995  白塔街道办事处  杜 伟13947733423  昭君街道办事处  王玉泉15704778080  平原街道办事处  张 婧15335534517 |
| 西安至简方达文化旅游发展有限公司 | 1. 负责九曲黄河阵、雪迷宫设置及具体活动组织； 2. 负责白塔公园春节节日亮化工程；   3.负责2月10日-12日（正月十三至正月十五）白塔公园点位表演、巡游、非遗盒子灯表演的具体活动组织及安全保障。 | 陈伟13224743333  刘宝泉13847495630 |
| 内蒙古泡泡龙文化传媒有限责任公司 | 负责保障舞台、灯光音响、LED屏等设备满足演出需求，并负责安装拆除等相关工作 | 菅建隆15326970028 |