## Sheet3
2024年度达拉特旗矿山地质环境保护与土地复垦“双随机、一公开”监督检查结果汇总表
填报单位：（加盖公章）
序号 | 盟市名称 | 旗县名称 | 采矿许可证号 | 矿山名称 | 存在问题 | 处理意见 | 是否下达整改通知书 | 检查单位级别 | 备注
1 | 鄂尔多斯市 | 达拉特旗 | C1500002009051120017480 | 鄂尔多斯市金运煤炭有限责任公司煤矿 | 方案中水浇地土地复垦质量控制标准有机质含量为0.49%，低于国家《土地复垦质量控制标准》 | 建议水浇地土地复垦有机质含量质量控制标准严格按《土地复垦质量控制标准》执行。 | 是 | 旗县级
2 | 鄂尔多斯市 | 达拉特旗 | C1500002009091120037470 | 内蒙古海华煤炭有限公司江木图南井 | 1.截止目前未设置表土堆场。 2.牧草覆盖度偏低，约为20-30%，达不到65%的要求。 3.除地质灾害监测外，其他方面地质环境监测均不到位，土地复垦质量监测亦不到位。 4.大方案水浇地土地复垦质量控制标准0.48%（有机质含量低于国标） | 1.按方案要求增设表土堆场，加强对表土的保护与利用。 2.加强治理区植被工程管护，提高植被覆盖度。 3.按方案要求全方位进行地质环境和土地复垦质量监测。 4.水浇地土地复垦质量按国家标准进行执行。 | 是 | 旗县级
3 | 鄂尔多斯市 | 达拉特旗 | C1506002009047230011269 | 达拉特旗泰畅砂石开采有限责任公司 | 1.已治理区存在死苗、枯苗现象，平台平整度较差，边坡存在滑动裂缝，局部有冲沟，植被覆盖度偏低。 2.道路冲沟严重，道路两侧部分区域存在渣堆。 3.开采工作面部分区域未设开采台阶。 | 1.加强已治理区后期管护工作。 2.加强道路维修养护。 3.应按开发利用方案开采要求进行开采。 | 是 | 旗县级
4 | 鄂尔多斯市 | 达拉特旗 | C1500002009081120032940 | 内蒙古满世煤炭集团点石沟煤炭有限责任公司煤矿 | 企业已安排土地复垦质量监测工作，但未取得最终监测成果。 | 按大方案土地复垦监测要求，尽快完成此项工作，并纳入日常监测工作。 | 是 | 旗县级
5 | 鄂尔多斯市 | 达拉特旗 | C1506002010016120053815 | 鄂尔多斯市亨坤硅化工有限责任公司 | 1.局部的高陡边坡依然存在，有裂缝存在滑坡崩塌灾害隐患。 2.局部治理区边坡未进行覆土，植被未恢复且有死苗现象。 3.治理区（内排土场）边坡存在裂缝和冲沟现象。 4.内排土场治理区增加标识牌、说明牌等。 | 1.及时办理用地手续，处治高陡边坡，消除地质灾害隐患。 2.对治理区植被恢复加强管护，对冲沟、地裂缝进行及时处治。 3.增设治理区标志、标牌。 | 是 | 旗县级
6 | 鄂尔多斯市 | 达拉特旗 | C1000002012051110124916 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | 1.少部分基金使用存在超使用范围的情况 。 2.部分监测内容不全面，未开展复垦区土地复垦质量质量监测。 | 1.规范基金的使用，严格按基金管理使用办法执行。 2.严格按方案监测内容开展全面监测。 | 是 | 旗县级
| 填表人： |  |  | 审核人： |  |  | 填表日期：