## Sheet1
附件2
达拉特旗关于落实国务院《意见》对接争取事项清单（60项）
对接争取事项 | 牵头部门 | 责任单位 | 推进落实情况 | 下一阶段对接计划
一、统筹山水林田湖草沙系统治理，筑牢北方重要生态安全屏障（筑牢我国北方重要生态安全屏障专项工作组牵头负责）
1.推广林光互补模式，有效治理沙漠50万亩。采用南围北堵中间切割的措施，重点实施库布其沙漠东段裸露沙地歼灭区项目33万亩，建成库布其沙漠北缘防沙护河锁边林带148公里、26.3万亩。 | 旗林草局 |  | 按照“一段两区两带”的生态治理布局，目前，争取到市本级植被恢复项目4.5万亩（包括1万亩），森林抚育项目5.57万亩（灌木平茬）。正与苏木镇对接，上报项目任务地块。 | 集中力量开展库布齐沙漠综合治理，协同推进“三北”防护林体系、重要生态系统保护和修复等重大工程，加大沙化土地治理、防沙治沙和风电光伏一体化工程建设，精心组织库布其-毛乌素沙漠沙化土地综合治理、全民义务植树等重点林业生态和防沙治沙项目，实施退化林修复等巩固提升项目，集中连片建设高质量生态防护林(带、网)。
2.争取我旗“三北”工程库布其林草湿荒一体化保护修复项目纳入国家三北防护林体系六期工程规划，并获得资金支持，统筹推进山水林地湖草沙综合治理。 | 旗林草局 |  | 积极探索新的项目类型和实施方式，提高项目的综合效益和可持续性。目前，三北工程林草湿荒一体化保护修复项目实施方案（2024—2026年）已编制完成，并已上报国家林草局。达拉特旗将完成306.04万亩的生态建设任务。2024年，在项目未下达前，提前与各苏木镇对接，通过村、镇申报，旗林草局核实，市林草局评审的四级申报程序，合理安排项目。 | 继续与上级部门对接，争取项目资金及时到位。
3.争取专项资金支持，整旗推进清洁取暖改造。 | 旗生态环境局 | 旗住房保障综合服务中心、旗能源局 | 2024年申报煤改电和城区清洁取暖改造项目5个，目前申报材料已上报自治区，正在修改反馈申报材料问题。 | 及时修改上级反馈申报材料问题，争取2024年申报的5个项目早日入库。
4.推进达拉特旗与周边地区大气污染联防联控，推动煤炭、化工、电力、冶金等重点工业行业淘汰落后产能，加强电力、钢铁、焦化、65蒸吨及以上燃煤锅炉超低排放改造，力争达到行业先进水平。 | 旗生态环境局 | 旗工信局
5.加大大气污染防治和大气环境监测基础能力建设，配合市局做好强化氮氧化物和挥发性有机物治理、PM10污染防治技术帮扶指导。 | 旗生态环境局 | 旗自然资源局、旗工信局 | 1.引进生态环境部卫星应用中心“五基”协同天空地一体化监测服务项目，该项目于2023年12月25日完成招标，已签订合同并安装区域传输颗粒物雷达1个，本地颗粒物雷达1个，剩余监测设备陆续到货正在进行安装，大气环境五基协同监测平台预计2024年3月底开发完成并投入使用。2.按照市局要求新建5个空气自动监测站，目前已建成3个。 | 争取上级在大气污染防治和大气环境监测基础能力建设方面的资金和政策支持，配合市局做好强化氮氧化物和挥发性有机物治理、PM10污染防治技术帮扶指导。
6.深化排污权有偿使用和交易试点工作。 | 旗生态环境局 | 旗发改委、旗财政局
7.加快林草碳汇监测、计量、评估方法学研究，统筹做好林草碳汇项目储备开发，开展林草碳汇监测计量标准工作，积极探索推进碳汇交易。 | 旗林草局 | 旗市场监管局 | 已完成全旗碳汇资源底数调查（53.8万亩），先以国有林作为示范项目地进行林业碳汇开发。 | 建立林草碳汇项目储备库，对筛选出的项目进行统一管理和跟踪。定期对储备库进行更新和维护，确保项目的时效性和可行性。
8.在全旗范围内开展森林草原有害生物防治工作，减少农药使用，加强无人机技术培训，将无人机防治技术广泛应用于森林草原有害生物防治。 | 旗林草局 |  | 林草有害生物防治主要采用生物防治、物理防治、人工防治等无公害防治。委托给具有防治能力强、技术力量雄厚有资质的防治生产的无人机防治企业或组织进行防治。 | 根据林草有害生物发生危害情况、生物学特性，适时监测，根据监测结果适时委托给具有防治能力强、技术力量雄厚有资质的防治生产的无人机防治企业或组织进行防治。科学防治，全力保护森林资源安全。
9.推动金融机构积极运用碳减排支持工具和煤炭清洁高效利用专项再贷款。引导金融机构大力支持节能减排、减碳改造、清洁生产等转型金融需求。 | 旗财政局 | 人民银行达拉特支行、旗林草局、旗农牧局、旗生态环境局、旗金融服务中心
10.推进煤矿矿井水综合利用，加快完成高头窑煤矿疏干水综合利用管网建设，鼓励和支持南部矿区矿井水达标排放后用作生态补水或项目用水。 | 旗水利局 | 旗生态环境局、旗能源局
11.推动历史遗留废弃矿山污染治理工作。 | 旗自然资源局 | 旗生态环境局
12.全面推进煤炭运输绿色低碳转型，推广使用新能源矿用车，完善新能源车辆配套充换电设施，积极申报自治区多式联运“一单制”试点工程。 | 旗能源局 | 旗发改委、旗交通局
13.争取国家生态环境部评审“煤改电”四个项目的实施方案资金。 | 旗生态环境局 | 旗能源局
二、推动产业结构战略性调整优化，构建多元发展、多极支撑的现代化产业体系（建设现代化产业体系专项工作牵头负责）
14.抓住鄂尔多斯市创建国家可持续发展议程创新示范区建设机遇，争取荒漠化防治提质增效行动、水资源高效利用创新行动、现代能源经济高质量发展提速行动、农牧业和乡村旅游发展提升行动、创新驱动发展能力建设“五大行动”中的相关政策、项目、资金支持。 | 旗工信局
15.积极申请创建国家和自治区级科技创新示范平台，鼓励大连理工大学、黄莺博士团队等科研实验室加快科技成果转化。 | 旗工信局 | 达拉特经济开发区
16.争取上级对我旗培育发展先进制造业集群的支持力度，对新材料，新能源装备、现代煤化工、农畜产品加工等领域产业链配套方面给予大力支持。加快中德隐形冠军产业园建设。 | 旗工信局 | 达拉特经济开发区
17.积极争取将河北文丰500万吨氧化铝项目、400万吨焦化项目能耗单列。 | 旗发改委
18.支持引进培养急需紧缺专业人才，落实有关地区性津贴倾斜政策。通过驻外商会为我旗引进各领域专家人才和产业项目。 | 旗委组织部 | 旗人社局
19.积极对接上级人社部门，争取给予达拉特旗在博士、博士后科研工作站设立上政策倾斜。 | 旗人社局 | 旗工信局
20.探索建设粉煤灰提取氧化铝综合利用基地，积极争取上级关于支持粉煤灰提取氧化铝和制备铝硅氧化物项目的各类支持，加快推进蒙泰100万吨铝硅氧化物制品铝硅合金项目建设。 | 旗工信局 | 旗发改委
三、深化体制机制改革，探索资源型地区转型发展新路径（建设资源型地区转型发展示范区专项工作组牵头负责）
21.积极对接自然资源厅和自然资源部，落实与煤共伴生资源的保护性开发措施，以及落实对推进与煤共伴生资源综合开发利用的矿山企业的相关激励政策。 | 旗自然资源局 | 旗工信局、旗财政局
22.督促指导矿山企业足额计提、规范管理使用矿山地质环境治理恢复基金。 | 旗自然资源局
23.探索建立资源开发补偿机制和利益分配共享机制，强化资源型企业生态环境恢复治理责任和社会责任。 | 旗自然资源局
24.推进南部矿区土地规模化综合治理，支持联创等矿山企业实施集中连片综合治理。 | 旗自然资源局
25.推动新能源发电企业参与省区间现货交易。 | 旗能源局 | 旗工信局
四、构建新型能源体系，增强国家重要能源和战略资源基地保供能力（建设国家重要能源和战略资源基地专项工作组牵头负责）
26.争取布拉格、城梁2座新建煤矿项目取得核准，有效接续煤炭产能。 | 旗能源局
27.争取高头窑和万利矿区总体规划尽早取得批复。 | 旗能源局
28.需对接国家能源局争取内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地电源规划布局及汇集送出方案早日纳规。 | 旗能源局
29.协调自治区能源局获批储能项目。 | 旗能源局
30.鼓励开展新能源微电网应用。 | 旗能源局 | 旗工信局
31.鼓励新能源就地消纳，支持先进绿色高载能产业向低碳零碳产业园转移布局。 | 旗能源局 | 旗工信局
32.支持石英砂等战略性矿产资源系统性勘查评价、保护性开发、高质化利用、规范化管理。 | 旗自然资源局
33.提升煤炭供给保障能力。 | 旗能源局
34.在新能源汽车产业发展方面，争取鄂尔多斯市开展国家公共领域车辆全面电动化先行区试点建设相关支持。 | 旗工信局
五、加快推进农牧业现代化，提升国家重要农畜产品生产基地综合生产能力（建设国家农畜产品生产基地专项工作组牵头负责）
35.支持开展奶牛育种联合攻关，整旗推进奶业生产能力提升。 | 旗农牧局
36.稳步实施畜牧良种补贴政策，推进肉牛扩群提质。 | 旗农牧局
37.健全土地、草牧场经营权流转服务体系，在推进新增耕地确权登记颁证的基础上，探索开展高效利用试点。 | 旗农牧局
38.持续开展盐碱地改造与利用科技攻关，实施盐碱耕地改造提升10万亩。 | 旗农牧局 | 旗发改委、旗自然资源局
39.开展粮油等主要作物大面积单产提升行动，积极争取上级对产粮大县奖励支持政策。 | 旗农牧局 | 旗财政局
40.实施草畜平衡示范县试点，开展草原畜牧业基础设施建设和退化草原保护修复。 | 旗林草局
41.积极争取并支持在草原保护方面培育建设全国、全区重点实验室，加强草种质资源挖掘与生物育种、草原退化机理与恢复技术、草地遥感与资源保护利用、草原碳汇与气候变化响应、草原有害生物防治及产业“卡脖子”技术公关。 | 旗林草局 | 旗农牧局、旗工信局
42.有序推进我旗地下水超采治理。 | 旗水利局
43.深化农业水价综合改革，加快完善供水计量体系，建立精准补贴和节水奖励机制。 | 旗水利局 | 旗发改委、旗财政局、旗农牧局
44.有序开展农村牧区集体经营性建设用地入市试点，稳妥盘活利用农村牧区存量建设用地。 | 旗自然资源局 | 旗农牧局
六、积极融入国内国际双循环，推动向北开放重要桥头堡建设提质升级（建设国家向北开放重要桥头堡专项工作组牵头负责）
45.推动与蒙古国、俄罗斯在农林牧渔、能源矿产、基础设施等领域合作。 | 旗工信局 | 旗农牧局、旗能源局、旗交通局、旗林草局、旗发改委
46.加强与蒙古国等周边沙源国家在沙尘源监测与综合治理、生态环境与生态修复等领域的技术和项目交流合作。 | 旗林草局 | 旗自然资源局、旗生态环境局、旗工信局
47.积极融入京津冀协同发展，深化京蒙协作，探索推动内蒙古与北京开展对口合作。 | 旗发展和改革委员会 | 旗工信局、各有关部门
48.加强与长三角、粤港澳大湾区、东北三省等区域互惠合作，通过共建园区、飞地经济、异地孵化等方式承接产业转移。 | 旗工信局 | 旗发改委、各有关部门
七、加强中华民族共同体建设，筑牢北疆安全稳定屏障（筑牢祖国北疆安全稳定屏障专项工作组牵头负责）
49.争取自治区政策支持和工作指导稳妥推进农信系统改革。 | 旗金融服务中心 | 旗法院、旗财政局、旗国资委、旗税务局、旗自然资源局、旗住建局、旗林草局、旗自然资源局
50.争取“四个一批”等各类化债支持政策，有力有序防范化解地方债务风险，坚决守住不发生系统性风险的底线。 | 旗财政局
51.积极争创全国民族团结进步示范旗和铸牢中华民族共同体意识示范区。 | 旗民委 | 各苏木镇、街道，各园区（经济开发区），旗直各部门
52.构筑中华民族共有精神家园，坚定不移全面推行使用国家统编教材，确保各民族青少年掌握和使用好国家通用语言文字。 | 旗教体局
53.全面深入开展各民族交往交流交融“三项计划”，巩固深化民族团结进步创建。 | 旗民委 | 各苏木镇、街道，各园区（经济开发区），旗直各部门
54.探索符合达拉特特色的实践道路，开展共同现代化试点工作，赋予所有改革发展以“三个意义”。 | 旗民委 | 各苏木镇、街道，各园区（经济开发区），旗直各部门
55.加强公立医院改革与高质量发展示范项目管理，加快建设紧密型县域医共体。 | 旗卫健委
56.加快润安跨企业实训基地项目建设，尽快形成对达拉特旗工业经济高质量发展的人才科技支撑。 | 旗发改委 | 旗人社局、旗教体局、旗工信局
57.在政府投资重点工程和农牧业农牧区基础设施建设项目中推广以工代赈，适当提高劳务报酬发放比例，重点加强高标准农田、易地扶贫搬迁后续扶持等项目中的推广。 | 旗发改委
58.加强对脱贫家庭、低保家庭、零就业家庭、残疾人等困难人员就业帮扶。 | 旗人社局
59.究解决部分地区原被征地农牧民养老保险单建制度问题，探索扩大企业年金覆盖面举措。 | 旗人社局
60.深入开展兴边富民行动，在发展基础较好的白泥井、展旦召开展试点城镇建设。 | 旗发改委 | 旗民委