## Sheet1
附件3
达拉特旗关于落实国务院《意见》实施重大项目清单台账（63项）
序号 | 项目名称 | 项目责任单位 | 主要建设内容 | 争取开工年份 | 争取完工年份
一、贯彻落实国务院《意见》重大项目清单（15项）
（一）基础设施领域（2项）
1 | 包头至鄂尔多斯至榆林高速铁路 | 旗发展和改革委员会 | 完成达拉特旗段70公里铁路线建设任务。 | 2025 | 2029
2 | 河套等大中型灌区续建配套和现代化改造（“十四五”期间） | 旗水利局 | 对黄河南岸灌区进行渠道、渠系建筑物维修，更换维修扬水泵站设备等。乌兰水库中型灌区干渠渠首工程配套、干、支渠衬砌及建筑物配套，完成干渠衬砌8635m,支渠衬砌23528m，建筑物配套533座。 | 2024-05-01 | 2025
（二）能源资源领域（2项）
3 | 高比例新能源外送通道建设项目 | 内蒙古电力（集团）有限公司 、旗能源局 | 加快达拉特旗蒙西至京津冀特高压输电通道前期手续办理。 | 2024 | 2030
4 | 大型风电光伏基地 | 旗能源局 | 加快库布其沙戈荒大基地建设进度，协同推进大基地配套送出工程建设，确保送出工程与本体工程同步建成并网。 | 2024 | 2030
（三）生态环境领域（3项）
5 | “三北”、“双重”等重点工程 | 旗林业和草原局 | 全力打好黄河“几字弯”攻坚战，统筹推动“三北”工程六期项目建设，科学谋划、分步实施库布其沙漠产业化治沙工程，高标准建设光伏长城标志性项目。 | 2024 | 2030
6 | 历史遗留矿山生态修复项目 | 旗自然资源局 | 落实上级部门关于历史遗留矿山生态修复重大工程和重点项目工作部署，开展历史图斑治理。 | 2024 | 2030
7 | “无废城市”建设项目 | 旗生态环境局 | 创建无废校园、无废医院、无废社区、无废公园等10个。 | 2024 | 2025
（四）社会民生领域（5项）
8 | 老旧小区改造配套基础设施建设项目 | 旗住房保障综合服务中心 | 实施老旧小区改造配套基础设施项目19个。 | 2024-03-01 | 2024-12-01
9 | 城镇燃气管道等老化更新改造基础设施建设项目 | 旗住建局 | 实施城镇燃气管道等老化更新改造项目1个。 | 2024-03-01 | 2024-12-01
10 | 排水基础设施建设项目 | 旗住建局 | 实施排水管网建设与改造项目3个。 | 2024-03-01 | 2024-12-01
11 | 公共安全视频监控建设应用项目 | 旗公安局 | 统筹推进“雪亮工程”三年行动和“暖城·数智警务”建设，优化视频前端点位，提升智能化占比，加快推进农牧区、工矿企业重点部位、区域视频监控建设联网，升级视频传输网络，扩容存储和计算能力，强化视频安全建设，完善平台功能。 | 2024 | 2026
12 | 森林草原防火基础设施建设项目 | 旗林业和草原局 | 建设一批防火物资库、专业队伍营房、消防水窖等防火基础设施，加大防火视频监控系统建设和防扑火机具装备、车辆配置力度，大幅提升森林草原火灾综合防控能力。 | 已开工 | 2030
（五）产业发展领域（3项）
13 | 高标准农田建设项目 | 旗农牧局 | 新建和改造提升高标准农田20万亩。到2027，高标准农田实现全覆盖。 | 2023 | 2027
14 | 草产业提升和柠条种植工程 | 旗林业和草原局 | 落实国家和自治区下达的草种繁育基地建设、柠条种植等任务，通过建设草种繁育基地、扩大柠条种植等措施进一步提升柠条灌丛草场生态质量和生产能力，持续提升草业发展水平。 | 2024 | 2025
15 | 高铝粉煤灰提取氧化铝综合利用基地建设项目 | 旗工业和信息化局 | 建设200万吨/年高铝粉煤灰制备100万吨铝硅合金多联产项目、30万吨/年高铝粉煤灰综合利用工业化示范项目、年产40万吨粉煤灰提取氧化铝延伸配套建设20万吨电解铝项目，产能指标按照国家产业政策要求实现。 | 2024 | 2026
二、2024年重点项目清单（48项）
（一）基础设施领域（10项）
1 | 昭君镇供水保障工程项目 | 旗水利局 | 新建水源井2眼、新建水厂1座、铺设输水管道102公里及附属设施建设，安装智能水表3350块。 | 已开工 | 2024-12-01
2 | 树林召镇沿河供水保障工程项目 | 旗水利局 | 铺设输水管道88公里及附属设施建设，建设加压泵站1座，变压器1套，安装智能水表750块。 | 2024-04-01 | 2024-12-01
3 | 李五兴煤矿高头窑北铁路专用线 | 旗发改委 | 高头窑北铁路专用线项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗境内，线路自吴高线高头窑北站北咽喉 K14+255.94(昌汉沟中桥与1号道岔之间)接轨，由新设道岔侧向引出，并行既有吴高线向南进行，跨越解柴公路，后折向南设李五兴装车站。新建铁路专用线长度 3.29 公里。 | 2024-04-01 | 2025-12-01
4 | 蒙元煤炭点石沟铁路专用线 | 旗发改委 | 位于风水梁镇敖包梁村，新建铁路长8.975km（含装车环线），储装系统含受煤坑、槽仓、装车系统。煤炭年外运量为1500万吨，煤炭主要发往环渤海湾港口。 | 已开工 | 2024-08-01
5 | 粮食综合物资仓储加工物流园铁路专用线建设项目 | 旗发改委 | 占地面积约455亩，总投资3亿元，包括粮食仓储3万平方米，冷链仓储1万平方米，铁路专用线5.139公里。 | 已开工 | 2024-12-01
6 | 达拉特旗新园街（林荫路-雨水泵站）供排水管网改造工程 | 住建局 | 改造新园街（林荫路-泵站）雨水、供水管网4176米，道路恢复60940平方米。 | 2024-04-01 | 2025-06-01
7 | 达拉特旗西园路（南园街-惠民街）燃气及供排水管网改造工程 | 住建局 | 改造供水管网710米，改造雨水、污水排水管网各730米，改造燃气管网720米，路面恢复21000平方米。 | 2024-04-01 | 2024-12-01
8 | 城区15年以上一次供热管网更新改造项目 | 住房保障中心 | 更换运行15年以上老旧一次管网64.6公里。 | 2024-05-01 | 2024-09-20
9 | 城区供热主管网互联互通建设项目 | 住房保障中心 | 新建DN1000mm一次供热管网8.3公里。 | 2024-05-01 | 2024-09-20
10 | 泰兴路排水管渠及排水泵站提升改造项目 | 住建局 | 新建泰兴路（树林召大街-壕庆河）5883米雨水管网改造，以及雨水泵站规模提升改造至10800立方米/小时。 | 2024-04-01 | 2025-06-01
（二）能源资源领域（6项）
11 | 三峡蒙能东胜热电近区（色连）4×100万扩建项目 | 能源局 | 项目本期按4×1000MW高效超临界、一次中间再热、间接空冷、凝气式发电机组建设，同步建设100%容量的烟气脱硫装置和烟气脱硝装置，脱硫拟采用石灰石—石膏湿法脱硫工艺，脱硝拟采用选择性催化还原（SCR）工艺。 | 2024-06-01 | 2025-12-02
12 | 达拉特发电厂五期1x100万千瓦机组项目 | 能源局 | 本期工程建设1台1000MW高效超超临界燃煤间接空冷机组，同步建设脱硫、脱硝环保设施。 | 已开工 | 2024-06-02
13 | 库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地800万千瓦光伏项目 | 能源局 | 建设光伏项目总装机容量800万千瓦 (容配比1.025:1)，配套建设220kV升压站、独立电化学储能电站、检修道路、临时送出线路及生态治理等工程。2024年新建100万千瓦先导工程二期项目。 | 已开工 | 2027-12-01
14 | 开发区增量配电网绿色供电项目光伏电站及储能项目 | 能源局 | 项目按照2部分建设，其中：①光伏电站：规划建设光伏发电容量500MW，光伏组件采用单晶硅组件，逆变器采用组串式，支架采用固定式，配套建设一座220kV升压站，通过220kV输电线路接入达拉特经济开发增量配电网。②储能：规划建设61MW/244MWh熔盐储能系统及32MW/128MWh 电化学储能系统。熔盐储能系统利用光伏高峰电量加热熔盐蓄热产生过热蒸汽，满足园区企业工业蒸汽需求。电化学储能系统采用全集装箱全户外布置方案，满足4小时储能时长要求，实现增量配电网削峰填谷功能。 | 已开工 | 2024-12-02
15 | 蒙泰火电灵活性改造（462MW风电）消纳新能源项目 | 能源局 | 规划建设46.2万千瓦风电，风场内拟安装73台6.25MW 风电机组和1台5.0MW 风电机组，风电场内配套建设1座220kV升压站，升压站通过1回220kV线路接入在建的耳字壕500kV变电站220kV侧实现并网。 | 2024-06-01 | 2025-12-02
16 | 耳字壕500千伏输变电工程 | 能源局 | 项目位于树林召镇沙坝村，新建500千伏变电站一座，远期规模为4台1200MVA主变，本期建设2台1200MVA主变；本期新建500千伏输电线路4回，线路总长度为20公里，共26基铁塔。 | 已开工 | 2024-12-01
（三）生态环境领域（8项）
17 | 布日嘎斯太流域宿亥图1号等4座大型淤地坝工程 | 水利局 | 新建达拉特旗布日嘎斯太流域宿亥图1号、宿亥图2、宿亥图3、纳林2号4座大型淤地坝工程。合计控制总面积11.5平方千米，合计库容218.19万平方米，拦泥库容119.22万平方米，滞洪库容98.97万平方米。工程坝型为碾压式均质土坝，由坝体放水工程、溢洪道“三大件”组成。 | 2024-04-01 | 2024-12-01
18 | 树林召、王爱召灌域排水系统提升改造工程 | 水利局 | 疏通清淤修整黄牛营子至小淖儿排干沟12.427km，同时在沟道断面较窄段落，布置防塌护坡工程0.9km。对12.427km排干沟堤顶和内边坡整形，并撒播草籽护坡，堤顶路面整平压实。疏通树林召排水支沟6条，24.921km；配套改造交叉建筑物渡槽22座、桥31座、穿路（渠）顶管190m、暗管排水530m。改造灌溉进水闸3座，新建跌水1座。 | 2024-04-01 | 2024-12-01
19 | 黄河南岸灌区二期水权转换项目2024年维修养护工程 | 水利局 | 对黄河南岸灌区进行渠道、渠系建筑物维修，更换维修灌区损坏的信息化设备等。 | 2024-05-01 | 2024-12-01
20 | 束鸡沟河道治理工程 | 水利局 | 治理段河道全长 5.9 km。建设内容为对河道村落段、冲刷严重段修建护岸工程以保障居民生命财产安全。具体内容为：在村屯段及弯道顶冲段修建护岸工程8段，总长度6.813km，其中左岸3段，合计长度为 3.076km，右岸 5 段，合计长度为 3.737m。 | 2024-04-01 | 2024-12-01
21 | 达拉特旗合同沟水土保持监测站水生态提升改造工程 | 水利局 | 建设传统水土保持措施展示区、水土保持科研试验区、水土保持优良植物展示区、生态清洁型小流域治理示范区、智慧水土保持监测区、综合功能区五个功能区。 | 2024-05-01 | 2024-12-01
22 | 十大孔兑综合治理工程达拉特旗26座淤地坝工程 | 水利局 | 新建大型淤地坝1座，中型淤地坝15座，小型淤地坝10座。 | 2024-05-01 | 2024-12-01
23 | 黑赖沟中游孔兑防风固沙工程建设项目 | 林草局 | 黑赖沟两岸各200米宽固沙沙障、各20米宽防风护堤林带及配套灌溉工程。其中西岸防风固沙工程长度约11千米，东岸长度约8千米。沙障固沙工程总面积约5700亩，防风护堤林带工程总面积约570亩。 | 已开工 | 2024-10-01
24 | 苏木镇清洁供暖改造 | 能源局 | 项目一：展旦召苏木的长胜村、建设村、海子湾村、福茂城村、沙湾子村5个行政村，共计1884户开展“煤改电”清洁采暖改造工程;项目二：展旦召苏木的天义昌村、柳林村、井泉村、道劳村、展旦召嘎查、黄木独村6个行政村，共计2119户开展“煤改电”清洁采暖改造工程;项目三：树林召镇的树林召村、白柜村、三顷地村、关碾房村、草原村5个行政村，共计2889户开展“煤改电”清洁采暖改造工程;项目四：树林召镇的大树湾村、东海心村、新民村、田家营子村、二锁圪梁村、张铁营子村6个行政村，共计2304户开展“煤改电”清洁采暖改造工程;项目五：树林召镇的五股地村、林原村、平原村、靴铺窑子村、南伙房村5个行政村，共计2009户开展“煤改电”清洁采暖改造工程;项目六：白泥井镇的白泥井村、道劳窑子村、七份子村、海留树村、侯家营子村5个行政村，1490户开展“煤改电”清洁采暖改造工程。 | 已开工 | 2024-09-01
（四）社会民生领域（12项）
25 | 第五中学教学楼新建项目 | 教育体育局 | 新建教学楼建筑面积3677.8平方米，并建设相关校园配套工程。 | 2024-04-01 | 2024-12-01
26 | 第六中学教学楼新建项目 | 教育体育局 | 项目建设教学楼建筑面积3789.63平方米及配套基础设施。 | 2024-04-01 | 2025-08-01
27 | 第七中学教学楼新建项目 | 教育体育局 | 项目新建教学楼建筑面积4804.8平方米，同时进行教学楼给水、排水、供电、采暖等外网配套设施建设和周边的硬化、绿化、亮化等。 | 2024-04-01 | 2025-08-01
28 | 第十一中学教学楼改建项目 | 教育体育局 | 改建教学楼4188.48平方米，并建设相关配套工程。 | 2024-04-01 | 2024-12-01
29 | 人民医院二期工程配套设备采购项目 | 卫健委 | 拟采购腹腔镜系统、彩色超声多普勒系统等 20台配套设备。 | 2024-09-01 | 2024-12-01
30 | 人民医院二期综合病房楼项目 | 代建中心 | 项目总用地面积18730.74平方米，建筑面积21656平方米，地上八层、地下一层（人防工程）。 | 已开工 | 2024-10-01
31 | 市民健身中心新建项目 | 代建中心 | 建筑面积9126.3平方米，网球馆3557平方米，市民健身中心5569.3平方米，包括健身房、乒乓球馆、羽毛球馆、篮球馆。 | 已开工 | 2024-10-01
32 | 青少年活动中心项目 | 代建中心 | 总建筑面 积 31674.14 平方米，其中： 体育馆、游泳馆 8552.32 平方米，科技馆 9029.1 平方米，青少年训练中心 14092.72 平方米。 | 已开工 | 2024-10-01
33 | 工业街道老年人综合文化服务中心及附属用房建设项目 | 工业街道 | 项目主要建设老年人综合文化服务中心及附属用房，总建筑面积为1414平方米，包括康复训练室、健身房、餐厅、医疗物资库及相关辅助设施。 | 2024-04-01 | 2024-12-01
34 | 老旧小区改造项目 | 住房保障中心 | 改造2005年以前建成的舒馨园、兴荣花园等老旧小区19个，包括对小区供热管道改造。 | 2024-04-01 | 2024-09-01
35 | 老旧小区节能改造 | 住房保障中心 | 对裕隆花园等16个小区进行节能改造。 | 2024-04-01 | 2024-09-01
36 | 达拉特旗养老服务中心新建项目 | 民政局 | 项目总占地面积 20608.88 平方米，拟建建筑面积15750 平方米，设置 350 张床位，地上五层框架结构 2 栋，地上五层框架结构 2 栋，为 1#2#楼，其中 1#建筑面积 8137 平方米，2#建筑面积 7613 平方米，及配套设备设施和场地设施等。 | 2024-05-01 | 2024-12-01
（五）产业发展领域（12项)
37 | 2024年高标准农田建设项目 | 农牧局 | 2024年新建高标准农田10万亩，建设地点分布于白泥井镇、王爱召镇、树林召镇、吉格斯太镇、昭君镇；实施改造提升高标准农田任务10万亩，建设地点分布于白泥井镇、王爱召镇。 | 已开工 | 2024-12-01
38 | 骑士库布齐2.5万头奶牛养殖项目 | 农牧局 | 总占地1524828㎡（2287亩），主要建设牛舍295650㎡，产房和兽医室29970㎡，饲料加工存贮中心384792㎡，粪污处理中心177360㎡，以及其他附属设施5000㎡。存栏奶牛2.5万头，年销售鲜奶219000吨。 | 已开工 | 2026-12-01
39 | 荣信化工年产80万吨烯烃项目 | 开发区管委会 | 项目总占地1900亩，建设80万吨/年甲醇制烯烃装置。预计建成投产后，年可实现产值71亿元，利税18亿元，新增就业岗位592人。 | 2024-06-01 | 2026-12-01
40 | 蒙利恒新材料司年产100万吨高性能电工钢项目 | 开发区管委会 | 项目建筑总面积31.5万平方米，建设生产车间、水处理车间、科研办公楼、倒班宿舍、餐厅等相关辅助配套设施。项目以外购热轧卷为主要原材料，经过常化酸洗、冷轧、涂镁脱碳、高温退火、拉升平整涂层等工艺生产高性能电工钢。项目建成后年产高磁感取向电工钢40万吨，高牌号无取向电工钢60万吨。预计实现产值120-180亿元，税收10亿元，提供就业岗位1000余名。 | 2024-03-01 | 2024-12-01
41 | 爱德曼年产500MW燃料电池和成套氢储能设备生产建设项目 | 开发区管委会 | 建设年产500MW燃料电池和成套氢储能设备，其中：建设年产130MW（车用燃料电池60MW，储能用燃料电池70MW)燃料电池装配线一条；建设年产370MW（商用电解水槽250MW,储能用电解水槽120MW）电解水槽装配线一条。预计建成投产后，年可实现产值约10亿元，利税1亿元，新增就业岗位80人。 | 已开工 | 2024-04-01
42 | 苏德固废处置1.5万吨/年焚烧1.5万吨/年安全填埋危废处置项目 | 开发区管委会 | 主要建设内容包括干化工段、焚烧工段、固化车间、安全填埋区、封场工程等主体工程、公辅工程、储运工程、环保工程及办公生活设施等。 | 2024-03-01 | 2024-12-01
43 | 鄂尔多斯市蒙泰铝业有限责任公司电解铝新材料及技术升级研究与应用 | 开发区管委会 | 项目包括两个大类6个子项目，一、（1）电解槽内用全石墨化阴极代替原来的石墨化材质阴极；（2）将电解槽用阳极导杆组的铸造钢爪用结构钢爪替代，同时对钢爪和导杆的焊接技术进行升级改造；二、电解槽焙烧系统与脱硫塔喷淋工艺优化节能改造。该项目实施后设备平均寿命可达6年，预测2024年节能1.06万吨标煤，25年1.26万吨标煤。 | 已开工 | 2024-12-01
44 | 中轩6000吨/年多功能凝胶新材料产业化项目 | 开发区管委会 | 总建筑面积1800平方米， 主要原材料为环保自产污泥（污泥年处理量为2000吨），丙烯酸、丙烯酰胺、氢氧化钾，主要工艺过程为以上原料在一定反应条件下杂化合成，得到多功能凝胶产物。 主要产品：多功能土壤调理剂，该产品具有吸水保水、肥料缓释、微量元素供给、改良土壤多种功能，可起到有效节水抗旱，改善土壤结构，提高水肥利用效率，提高作物产量与品质，可广泛应用于农业、林业、水土环境治理、工业等多个领域。 | 2024-03-01 | 2024-12-01
45 | 亨通高端光学新材料建设项目 | 开发区管委会 | 项目建筑面积25000平方米，主要建设厂房、库房、办公及配套用房，购置生产及配套设备约190台/套建成后年产化学气相合成高纯玻璃600吨。 | 已开工 | 2024-06-01
46 | 亨芯先进合成石英建设项目 | 开发区管委会 | 项目建筑面积7578㎡（包含厂房、库房、办公及配套用房），购置生产及配套设备约208台/套，生产产品分别为100吨/年的高纯合成石英、5000吨/年的电子级高纯石英砂、2000吨/年的先进气炼石英等产品。 | 已开工 | 2024-06-01
47 | 亿升新材料高品质锆刚玉制品生产项目 | 开发区管委会 | 建筑面积34000平方米，新建生产车间、宿舍楼、研发楼及其他相关辅助配套设施。项目以锆英砂石、氧化铝、脱硅锆为原料，经过电炉熔化、浇铸、冷却成型 、脱模、切割、打磨成型等工艺生产锆刚玉。建成后年产锆刚玉25000吨。 | 已开工 | 2024-05-01
48 | 京辰6000吨/年医药中间体项目 | 开发区管委会 | 项目以硫酸二甲脂，尿素为主原料，釆用水解、浓缩、硝化、离心、甲胺化、萃取、再离心获得N.O-二甲基-N-硝基异脲，生产2000吨/年N.O-二甲基-N-硝基异脲和副产品36800吨/年硫酸铵等共计6000吨/年医药中间体，首期达产后可实现年产值7亿元，利税2亿元。 | 2024-03-01 | 2024-12-01